Форма N 3-г

# Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2017 году*

| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестици-онной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) |  | План*** |  | Факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Период t (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | Период t (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | Период t (отчетный период), % | С начала реализации проекта нарастающим итогом, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1.Экологические мероприятия, в том числе: | Август 2017г. | Декабрь 2018г. | 240 074 | 60 000 | 60 000 | 31 033 | 31 033 | 28 967 | 28 967 |
|  | - за счет собственных средств организации; | Август 2017г. | Июнь 2018г. | 87 755 | 60 000 | 60 000 | 31 033 | 31 033 | 28 967 | 28 967 |
|  | - за счет заемных средств; | Июль 2018г. | Декабрь 2018г. | 152 319 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Очистные сооружения в том числе: | Апрель 2017г. | Декабрь 2022г. | 336 000 | 16 000 | 16 000 | 7 780 | 7 780 | 8 220 | 8 220 |
|  | - за счет собственных средств организации; | Апрель 2017г. | Июнь 2018г. | 23 705 | 16 000 | 16 000 | 7 780 | 7 780 | 8 220 | 8 220 |
|  | - за счет заемных средств; | Июль 2018г | Декабрь 2022г. | 312 295 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Вагоноопрокид, в том числе: | Октябрь 2017г. | Декабрь 2020г. | 5 055 000 |  |  | 5 343 | 5 343 | - 5 343 | - 5 343 |
|  | - за счет собственных средств организации; | Октябрь 2017г. | Июнь 2018г. | 5 897 |  |  | 5 343 | 5 343 | - 5 343 | - 5 343 |
|  | - за счет заемных средств; | Июль 2018г | Декабрь 2020г. | 5 049 103 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |