Форма N 3-г

# Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2019 году[\*](#sub_3411)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего  (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | | | | Отклонение фактических показателей от плановых | |
| Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) | План[\*\*\*](#sub_3433) | | Факт | |
| Период t (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом  (тыс. руб.) | Период t (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом  (тыс. руб.) | Период t (отчетный период), % | С начала реализации проекта нарастающим итогом, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Проект 1 - Экологические мероприятия,  в том числе: | Август 2017 г. | Декабрь 2020 г. | 665 511 | 224 975 | 452 339 | 212 906 | 440 270 | -5% | -3% |
| 1 | - за счет собственных средств организации; | Август 2017 г. | Декабрь 2019 г. | 92 245 | - | 92 245 | 57 634 | 149 879 | 100% | 62% |
|  | - за счет заемных средств; | Июль 2018 г. | Декабрь 2020 г. | 573 266 | 224 975 | 360 094 | 155 272 | 290 391 | -31% | -19% |
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Проект 2 - Очистные сооружения,  в том числе: | Апрель 2017 г. | Декабрь 2022 г. | 1 000 000 | 355 297 | 390 610 | 309 680 | 344 992 | -13% | -12% |
| 2 | - за счет собственных средств организации; | Апрель 2017 г. | Декабрь 2019 г. | 500 000 | - | 28 378 | 279 316 | 307 694 | 100% | 984% |
|  | - за счет заемных средств; | Июль 2018 г. | Апрель 2022 г. | 500 000 | 355 297 | 362 232 | 30 364 | 37 298 | -91% | -90% |
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Проект 3– Вагоноопрокид,  в том числе: | Октябрь 2017 г. | Декабрь 2022 г. | 2 966 210 | 142 895 | 184 782 | 50 933 | 92 820 | -64% | -50% |
| - за счет собственных средств организации; | Октябрь 2017 г. | Декабрь 2019 г. | 41 887 | - | 41 887 | 38 729 | 80 616 | 100% | 92% |
| - за счет заемных средств; | Июль 2018 г. | Апрель 2022 г. | 2 924 323 | 142 895 | 142 895 | 12 204 | 12 204 | -91% | -91% |
| - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Проект 4 - Буксир,  в том числе: | Июль 2019 г. | Июль 2019 г. | 437 320 | 437 288 | 437 288 | 432 415 | 432 415 | -1% | -1% |
| - за счет собственных средств организации; | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - за счет заемных средств; | Июль 2019 г. | Июль 2019 г. | 437 320 | 437 288 | 437 288 | 432 415 | 432 415 | -1% | -1% |
| - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Приводятся сведения на очередной период (период t).

\*\* В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

\*\*\* В текущих ценах.