Форма N 3-г

# Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2018 году*

| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестици-онной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) |  | План*** |  | Факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Период t (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | Период t (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | Период t (отчетный период), % | С начала реализации проекта нарастающим итогом, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1.Экологические мероприятия, в том числе: | Январь 2018г. | Декабрь 2019г. | 376 917 | 151 942 | 151 942 | 195 999 | 195 999 | +29% | +29% |
|  | - за счет собственных средств организации; | Январь 2018г. | Июнь 2018г. | 150 000 |  | 60 000 | 61 212 | 61 212 | +100% | +2% |
|  | - за счет заемных средств; | Июль 2018г. | Декабрь 2019г. | 226 917 | 151 942 | 91 942 | 134 787 | 134 787 | -11% | +47% |
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Очистные сооружения в том числе: | Апрель 2017г. | Декабрь 2020г. | 1 000 000 | 56 350 | 72 350 | 27 533 | 35 313 | -51% | -51% |
|  | - за счет собственных средств организации; | Апрель 2017г. | Июнь 2018г. | 500 000 |  | 16 000 | 20 598 | 28 378 | +100% | +77% |
|  | - за счет заемных средств; | Июль 2018г | Апрель 2020г. | 500 000 | 56 350 | 56 350 | 6 935 | 6 935 | -88% | -88% |
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Вагоноопрокид, в том числе: | Октябрь 2017г. | Декабрь 2020г. | 2 730 000 | 103 000 | 108 343 | 45 873 | 51 216 | -55% | -53% |
|  | - за счет собственных средств организации; | Октябрь 2017г. | Июнь 2018г. | 877 500 |  | 5 343 | 45 873 | 51 216 | +100% | +100% |
|  | - за счет заемных средств; | Июль 2018г | Декабрь 2020г. | 1 852 500 | 103 000 | 103 000 |  |  |  |  |
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |